## Textvorlagen
THEMIS Textvorlagen |  |  |  |  | Version | 12
In diesem Blatt definieren Sie die Textvorlagen. Die Hierarchie ergibt sich dabei aus der Reihenfolge. Alle Gegenstände unter einer Gruppe werden dieser Gruppe zugeordnet, entsprechend gehören alle Beobachtungen zu dem darüber notierten Gegenstand. Die farbige Markierung ergibt sich aus der Kennung in der ersten Spalte. |  |  |  |  | Disclaimer | Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Projektvorlage kann keine Garantie übernommen werden. Als Anwender und Fachkraft liegt es in Ihrer Verantwortung, die Inhalte und Termine hinsichtlich Anwendbarkeit und Richtigkeit zu prüfen. | [8 empty] | TerminEinheit 1 = Tag, 2 = Woche. 3 = Monat, 4 = Jahr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
GRP
G | Titel Gegenstand [title] | Beschreibung [description] | [meta_uuid] | Präfix [prefixsuffix] | Suffix [suffix] | Text 1 [text1] | Text 2 [text2] | Text 3 [text3] | Text 4 [text4] | Langtext 1 [longtext1] | Langtext 2 [longtext2] | Langtext 3 [longtext3] | Langtext 4 [longtext4] | Barcode [barcode] | Liste 1 [list1] | Liste 2 [list2] | Liste 3 [list3] | Liste 4 [list4] | Datum 1 [date1] | Datum 2 [date2] | Datum 3 [date3] | Datum 4 [date4] | Flag 1 [boolean1] | Flag 2 [boolean2] | Flag 3 [boolean3] | Flag 4 [boolean4] | Icon [icon] | Immer zeigen [showalways] | Dokumente [documents]
B | Beob. Titel [title] | Beschreibung [description] | [meta_uuid] | Text 1 [text1] | Text 2 [text2] | Text 3 [text3] | Text 4 [text4] | Langtext 1 [longtext1] | Langtext 2 [longtext2] | Maßnahme [measure] | Liste 2 [list1] | Thema [list2] | Priorität [list3] | Wiedervorlage [repeat] | Wiedervorlage Einheit [repeatunit] | Erledigt [done] | Kontakt [responsible] | [infos]
M
TerminEinheit: 1 = Tag, 2 = Woche., 3 = Monat, 4 = Jahr
Ab der folgenden Zeile 11 beginnen Sie mit den Textvorlagen. Beobachtungen Beginnen mit BM für Mängel, BK für Kontrollen, BA für Aufgaben oder BI für Informationen
G | Außenwand |  | c7da1937-6cf2-4bc0-9211-08562edb0847
BM | Beton abgeplatzt | Der Beton der Außenwand ist abgeplatzt und muss ausgebessert oder ggf. erneuert werden. | e48a6ccd-9b54-44a0-b7dd-5dc31eb3fe5b | [9 empty] | 3 | 1 | 3 |  | Firma Huber
BM | Feuchtschaden | Die Außenwand hat einen Feuchtschaden. Dieser muss von einer Fachkraft ordnungsgemäß behoben werden. | d275105c-bab6-4e36-b403-97d74d710cb4 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 |  | Firma Huber
BM | Risse | Die Außenwand weist Risse auf. Diese müssen ordnungsgemäß von einer Fachkraft ausgebessert und verschlossen werden. | 0707e4e2-42c4-4401-8eef-528fc077932a | [9 empty] | 3 | 1 | 3 |  | Firma Huber
BM | Wärmeschutz mangelhaft | Der Wärmeschutz der Außenwand ist mangelhaft und muss erneuert werden. | 82272a2b-b276-48c2-bcda-27dc75014aba | [9 empty] | 2 | 3 | 2 |  | Firma Huber
G | Dach |  | 01f11523-1c17-46b8-9e0d-e6656ede0618
BM | Schadhafter Dachanschluss | Der Dachanschluss ist schadhaft und muss von einer Fachkraft repariert und ggf. erneuert werden. | 26e66b15-50dd-4ee7-b4b6-c06477e89fa7 | [9 empty] | 2 | 1 | 3 |  | Baufirma AB
BM | mangelhafte Dämmung | Die Dämmung des Dachs entspricht nicht des vorgeschriebenen Mindest-Wärmeschutzes. Die Dämmung muss ordnungsgemäß erneuert und an den aktuellen Standard angepasst werden. | 863aacb8-1375-42c2-a61c-e4e3d9ab68d9 | [9 empty] | 2 | 1 | 3 |  | Baufirma AB
G | Fenster |  | 5554a7e2-9058-4219-9b55-1edaa9985899
BM | Glas defekt | Das Fensterglas ist defekt und muss ausgetauscht werden. | f892769a-d14a-4d3f-9a5b-8b8622302d73 | [9 empty] | 1 | 3 | 1 |  | Firma Wolf
BM | Rahmen defekt | Der Fensterrahmen ist defekt und muss ausgetauscht werden. | 3f11f6a4-c2fd-44af-a23c-a4a314c92297 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 |  | Firma Wolf
BM | Verbindung unzureichend | Die Verbindungen am Fenster sind unzureichend und müssen ausgebessert werden. | bf564cb2-aa77-42ee-9b68-09afb4c0dddb | [9 empty] | 3 | 2 | 2 |  | Firma Wolf
G | Innenwand |  | 28a800ef-b6eb-4159-a1e4-cb0f01dc33bf
BM | Putzschaden | Die Innenwand hat einen Putzschaden. Der Putz muss ausgebessert oder ggf erneuert werden. | afedb1b0-051d-4c66-af65-a4dca264405e | [9 empty] | 2 | 1 | 3 |  | Trockenbauer XY
BM | Schallschutz mangelhaft | Der Schallschutz der Innenwand ist mangelhaft. Der Schallschutz muss verstärkt werden. | 918479a8-0482-426a-bcd7-ada19ebc2bd1 | [9 empty] | 2 | 1 | 3 |  | Trockenbauer XY
G | Steckdose |  | 762df3ae-c5e7-49fd-8985-0548f4d3d725
BM | Abdeckung fehlt | Die Abdeckung der Steckdose fehlt und muss nachträglich montiert werden. | b4799dab-e509-4241-ab16-ccbf673952f2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 |  | Haustechniker
BM | Montage Fehlerhaft | Die Montage der Steckdose ist fehlerhaft. Die Stromleitungen müssen ordnungsgemäß montiert werden. | 5e3d699c-d68b-4adf-a5fd-c63fd34e134a | [9 empty] | 1 | 1 | 2 |  | Haustechniker
G | Tür |  | c8ef765c-29c7-41c0-bf94-d544f8e86dbb
BM | Rahmen defekt | Der Türrahmen ist defekt. Er muss durch eine Fachkraft überprüft und repariert werden. | 28b85ec8-b142-47b1-97f7-a150b44ae421 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 |  | Firma Wolf
BM | Schließt nicht | Die Tür lässt sich nicht schließen. Sie ist zu prüfen, gegebenenfalls muss die Schließvorrichtung ausgetauscht werden. | 88c37bd8-712f-4c05-83b6-03aa34808b9f | [9 empty] | 1 | 3 | 1 |  | Firma Wolf

## Icons
THEMIS Icons
In der ersten Spalte steht der Name, über den das Icon ausgewählt werden kann. In der zweiten Spalte steht der Dateiname mit vollständigen Pfad vom Speicherort der Projektvorlage. Wenn die Icons also z.B. in einem Unterverzeichnis "icons" gespeichert sind, steht dort "icons/feuerloescher.gif" etc.
Icon
Name | Datei

## Listen
THEMIS Listen
Hier können Sie die Auswahllisten für THEMIS konfigurieren. Tragen Sie unter der Listenbezeichnung einfach die Begriffe in der gewünschten Reihenfolge ein. Begriffe, die Sie in den Textvorlagen verwenden, werden ebenfalls automatisch hinzugefügt, sofern sie nicht schon hier definiert wurden.
Listen
Geg.Liste 1 | Geg.Liste 2 | Geg.Liste 3 | Geg.Liste 4 | Beob.Liste 2 | Beob.Thema | Beob.Priorität | Dokumenttyp
Bauteil 1 | EG |  |  | Sanierung |  | 1 | Norm
Bauteil 2 | KG |  |  | Arbeitssicherheit |  | 2 | Bauvorschrift
Bauteil 3 | 1.OG |  |  | Brandschutz |  | 3 | Nachweis
Bauteil 4 | 2.OG
Bauteil 5 | 3.OG
4. OG
5. OG

## Dokumente
THEMIS Dokumente
In dieser Liste können Sie externe Dokumente erfassen, die Sie in die Projektbibliothek von THEMIS aufnehmen wollen. Pro Eintrag in der Bibliothek können mehrere Dateien ausgewählt werden, wenn ein Dokument z.B. aus mehreren Anhängen besteht.
Dokumente
Titel | Beschreibung | Dokumenttyp | Datum | Datei | Datei | Datei | Datei

## Kontakte
THEMIS Kontakte
Hier können Sie die Auswahllisten für THEMIS konfigurieren. Tragen Sie unter der Listenbezeichnung einfach die Begriffe in der gewünschten Reihenfolge ein. Begriffe, die Sie in den Textvorlagen verwenden, werden ebenfalls automatisch hinzugefügt, sofern sie nicht schon hier definiert wurden.
Kontakte
Name | Tel | E-Mail
Firma Huber
Baufirma AB
Trockenbauer XY | +43 512 555 444 | trockenbau@xy.at
Haustechniker | +43 512 555 222 | muster@haustechniker.at
Firma Wolf
Elektriker | +43 512 555 333 | muster@elektriker.at

## Attribute
THEMIS Attribute |  |  |  | Version: | 12
Auf dieser Seite wird festgelegt, welche Attribute verwendet werden sollen und wie die Beobachtungsliste aufgebaut sein soll.
Gegenstand |  |  | Bearbeiten | Beobachtung |  |  | Bearbeiten |  | Beobachtungsliste
Attribut-ID | Beschriftung | Verwenden | Admin | Attribut-ID | Beschriftung | Verwenden | Admin | Checklist | Attribut-ID | Breite
group | Gruppe | X |  | title | Beob. Titel |  |  |  | G.number | 40
prefixsuffix | Präfix |  |  | description | Beschreibung |  |  |  | G.plan | 100
suffix | Suffix |  |  | assessment | Risiko |  |  |  | G.title | 125
number | Nr. |  |  | responsible | Kontakt | X |  |  | B.title | 135
title | Titel Gegenstand |  |  | measure | Maßnahme |  |  |  | B.duedate | 125
barcode | Barcode |  |  | duedate | Fälligkeitsdatum | X |  |  | B.hasimage | 60
gps | GPS |  |  | repeat | Wiedervorlage |  |  |  | B.hasaudio | 60
icon | Icon | X |  | done | Erledigt | X
size | Aufmaß |  |  | documents | Dokumente
quantity | Menge |  |  | quantity | Menge | X
documents | Dokumente |  |  | list2 | Thema | X
description | Beschreibung |  |  | list3 | Priorität | X
longtext1 | Langtext 1 |  |  | text1 | Text 1
longtext2 | Langtext 2 |  |  | text2 | Text 2
longtext3 | Langtext 3 |  |  | text3 | Text 3
longtext4 | Langtext 4 |  |  | text4 | Text 4
text1 | Text 1 |  |  | longtext1 | Langtext 1
text2 | Text 2 |  |  | longtext2 | Langtext 2
text3 | Text 3 |  |  | list1 | Liste 2
text4 | Text 4
list1 | Liste 1
list2 | Liste 2
list3 | Liste 3
list4 | Liste 4
date1 | Datum 1
date2 | Datum 2
date3 | Datum 3
date4 | Datum 4
boolean1 | Flag 1
boolean2 | Flag 2
boolean3 | Flag 3
boolean4 | Flag 4

## Einstellungen
THEMIS Projekt-Einstellungen
Auf dieser Seite sind allgemeine Einstellungen definiert, die z.B. die Darstellung der Beschriftungen oder die Nummerierung der Gegenstände betreffen.
Projekt-Einstellungen
Code | Mögliche Werte | Wert | Erläuterung
Nummerierung Gegenstand | 0, 1, oder 2 | 0 | Fortlaufende Nummerierung des Gegenstands …
… 0 = pro Projekt, 1 = pro Gebäude, 2 = pro Plan
Nummern manuell bearbeitbar | "X" für 'manuell', leer for 'auto' | auto | Können Gegenstandsnummern manuell eingegeben werden?
Administrator-Berechtigung | Benutzernamen, Komma-getrennt | * | Anwender mit Admin-Rechten (* für alle)
Umgang mit Fotos
Code | Mögliche Werte | Wert | Erläuterung
Maximale Gröpe | Pixel (lange Seite) | 2000 | Reduktion der Fotos auf die angegebene Größe
Qualität | 0 = schlecht … 1 = gut | 2000 | Qualität der JPG Kompression
Hinzufügen zu | B = Beobachtung, G = Gegenstand | B | Werden Fotos zum Gegenstand oder zur Beobachtung hinzugefügt
Original behalten | "X" für 'ja' oder leer |  | Sollen die Fotos in der Originalgröße archiviert werden?
Anzeige
Code | Mögliche Werte | Wert | Erläuterung
Beschriftung im Plan | Attribut-ID, siehe Attribute |  | Welches Attribut soll für Planbeschriftung verwendet werden?
Nummer im Plan-Beschriftung | "X" für 'ja' oder leer | X | Soll die Nummer in der Planbeschriftung mit aufgenommen werden?
Icon bei Label | "X" für 'ja' oder leer |  | Soll unter dem Label das Icon gezeigt werden?
Label offset | Pixel |  | Versatz des Icons relativ zum Label-Punkt
Label offset fixiert | "X" für 'ja' oder leer | x | Ist der Offset fixiert oder kann das Label verschoben werden?
Punkt Größe | Pixel | 30 | Größe des Punkts im Plan
Punkt Farbe allgemein | RGB-Werte Komma-getrennt (0-255) | 242,142,4 | Farbe des Punkts auf dem Plan
Punkt Farbe ausgewählt | RGB-Werte Komma-getrennt (0-255) | 4,30,100 | Farbe des ausgewählten Punkts auf dem Plan
Punkt Farbwahl | 0 = fest, 1 = nach Dringlichkeit | 1 | Sollen die Punkte nach Dringlichkeit eingefärbt werden?
Label Größe | Pixel | 20 | Größe der Beschriftung
Label Linie | Pixel | 9 | Stärke der Verbindungslinie
Label Farbe Hintergrund | RGB-Werte Komma-getrennt (0-255) | 51,0,204 | Hintergrundfarbe für Beschriftung
Label Hintergrund transparent | "X" für 'ja' oder leer |  | Soll der Hintergrund transparent sein?
Label Farbe Schrift |  | 0,51,102 | Textfarbe für Beschriftung
Icon Größe | Pixel | 50 | Größe des Icons in Pixel
Begriffe
Code | Verwendeter Text
Status
Status offen | Offen
Status erledigt | Erledigt
Beobachtung
Mangel | Mangel
Aufgabe | Aufgabe
Kontrolle | Kontrolle
Information | Information
Infos
Kein Ereignis | Es ist kein Ereignis ausgewählt